## 进度及资金拨付公示表
海安市电子商务进农村综合示范项目建设进度及资金拨付进度公示表
填报单位：海安市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室 金额（万元） 时间：2024年6月
序号 | 项目名称 | 承办单位 | 中央规划资金 | 本月拨付 资金 | 累计拨付 资金 | 累计拨付比例 | 项目建设内容
1 | 海安市电子商务公共服务中心 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 200 | 0 | 120 | 60% | 1.加强了公服中心的对外开放和运营活动，包括店铺开设、产品推广和运营培训等。 2.完成了市电子商务大数据系统的功能修改，提升了系统性能；同时，进行了固定资产盘点，并确保了资产的准确性和商务决策的数据支持。 3．完成了企业拜访、需求了解、孵化方案撰写、固定资产盘点等，促进了企业与项目的协同发展。 4．完成微信公众号平台发布13篇稿件的排版完善工作，涵盖电商干货知识、非遗文化介绍、优秀站长案例、电商直播人才培训、海安工艺特产-冰雪酒、有奖征集活动等。同时在其他5个新媒体平台发布3篇图文稿件，有效提升了活动的知名度和参与度 5．在视频号、抖音号、西瓜视频、腾讯视频等四个平台发布5个视频，包括工作动态、电商培训招生和企业年中直播等主题，通过视频内容的制作与发布，有效地展示了项目进展和企业风采，提升了品牌形象。 6．完成了宣传推介链接、截图的更新，以及宣传汇总表的完善，确保了宣传资料的时效性和完整性。
2 | 农村电子商务站点体系、三级物流配送体系 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 260 | 0 | 156 | 60% | 1．对城东镇、胡集街道、隆政街道和孙庄街道的多个村庄进行了全面的站点巡查。通过实地考察，对各站点的运营状况进行了细致的检查，确保了服务的质量和效率。此次巡查覆盖了包括西场村、热港村、胡集村、联合村、营溪村等在40余个站点，强化了站点管理，提升了整体服务水平。 2．完成了城东镇南阳村优秀站长蔡勇的专访，撰写了一篇展示其在电商领域卓越成就的稿件。记录了其创新实践和成功经验，为行业树立了标杆。
3 | 现代商贸流通体系 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 70 | 0 | 42 | 60% | 1．对多家企业进行了深入拜访，包括南通金旺农业发展有限公司、张一麻油厂、海安亿锦家庭农场、南通舒嫦内衣有限公司、海安麻虾奶奶食品加工部等，提供了一系列电商服务。服务内容涉及了解产品特点、销售需求，协助开设抖音店铺、上架产品链接，指导线上直播、视频拍摄技巧、直播场景规划，以及小程序开发备案等。 2．与海安亿锦家庭农场、南通舒嫦内衣有限公司、海安麻虾奶奶食品加工部等企业签订了电商孵化协议，提供了视频拍摄及直播技巧指导，帮助企业提升直播能力，优化直播场景，并就品牌授权达成合作。 3．为企业提供了小程序上线后台操作指导，协助企业更好地掌握线上平台运营技巧，推动企业电商业务的顺利开展。
4 | 农特产品供应链体系建设 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 100 | 0 | 60 | 60% | 1．成功为南通尔康生物有机肥有限公司和南通金旺农业开发有限公司制定了电商转型升级方案，旨在通过电商平台提升企业竞争力和市场影响力。 2．完成了对海安特色馆现有产品的全面梳理，并与产品供应商进行了深入沟通，了解了产品的生产、供应链及库存情况，为企业电商发展提供了数据支持。
5 | 农产品上行及文化旅游品牌营销体系建设 | 江苏立卓信息技术有限公司 海安洪家滩文化旅游发展有限公司（成员单位） | 190 | 0 | 114 | 60% | 1．启动了海安市公共品牌的“三塘丰味”、“寻味嗨安”注册流程，包括品牌名称的选择、商标图案的设计以及注册申请的提交。同时，对注册进度进行了跟进，确保了流程的顺利进行。 2．完成了品牌宣传册、名片、展板、包装等品牌物料的设计和制作工作，以及高架、公交站牌等区域的线下宣传广告，为品牌的市场推广和形象塑造提供了有力支持。 3．整理了海安市主要农特产品的价格清单，并制作了相应的主图和详情图，为产品的线上销售和市场推广提供了详实的资料。 4．制定了线上线下融合策略，探索了社交电商、直播带货等新的电商模式，以提升销售渠道的多元化，营造了互联网旅游的新发展模式。
6 | 电子商务人才培训体系 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 78 | 0 | 46.8 | 60% | 1．本月完成了4篇电商知识稿件的撰写工作，涵盖了电商领域的多个关键议题，为电商从业者提供了丰富的知识资源。 2．撰写并发布了6月份的培训招生稿件，同时通过宣发招生链接，与妇联组织合作开展招生工作。完善了培训讲师的服务合同，完成了培训前期的准备工作，包括物料采购、场地预定、培训室布置、讲师时间预约及学员群组建立等。于6月28日至30日成功举办了为期3天的电商直播人才培训。 3．通过电话和线上沟通等方式，对学员进行了回访，深入了解了他们在电商运营方面的情况和需求。特别关注了表现突出的创业者和就业人员，将他们的成功经验整理成案例库，为后续宣传和推广提供了有力支持。
合计 |  |  | 898 | 0 | 538.8 | 60%